**Проект по организации летнего детского досуга «Играй, город!»**

Лето – самое продолжительное и самое долгожданное время отдыха.

Лето дает возможность выявить самые разнообразные таланты всех детей. Летнее время благоприятно для позитивной социализации детей, освоения ими различных социальных ролей и функций.

В г.Пошехонье проживает около 800 детей в возрасте от 2 до 10 лет, которым необходимо организованное место для отдыха и общения.

В связи с этим Кинотеатр «Юбилейный» предоставляет возможность активного, творческого, познавательного и интересного отдыха.

На летней площадке дети могут свободно общаться, удовлетворять свои интересы и развивать способности.

Целевая группа проекта: дети от 2 до 10 лет.

Цель проекта: создание необходимых условий для организации отдыха детей, повышение удовлетворенности населения города качественными услугами в сфере отдыха детей, увеличение количества посетителей.

Задачи:

- Расширение количества услуг, предоставляемых учреждением населению;

- Подготовка материально-технической базы;

- Определение кадрового, информационного обеспечения;

- Разработка комплекса мероприятий для игровой площадки;

- Обеспечение безопасности детей;

- Создание благоприятных условий для общения и сплочения сверстников.

Этапы реализации проекта:

1. Разработка необходимой документации для осуществления деятельности проекта (режим работы, план работы, дневник учета посещений, книга отзывов по проекту «Играй, город»), написание сценария открытия летней игровой площадки – до 1 мая;
2. Подготовка материально-технической базы – до 1 мая:

- проведение работ по освидетельствованию и испытанию аттракционного оборудования;

- проведение работ по благоустройству и покраске зоны аттракционов;

- приобретение батута;

- приобретение пластиковых стульев;

- приобретение уличных зонтов для столов;

- приобретение аккумуляторов для электромобилей;

- приобретение и установка скамеек с урнами;

- приобретение и установка песочницы на территории аттракционов;

- пошив (приобретение) костюмов ростовых кукол.

3) Подготовка кадров для реализации проекта (обучение работе с аттракционным оборудованием) – до 1 мая.

4) Обеспечение безопасности детей:

- противоклещевая обработка территории игровой площадки;

- ежедневная проверка технического состояния игрового и аттракционного оборудования;

- распределение обязанностей и назначение ответственных за различные игровые зоны;

- контроль за соблюдением детьми правил техники безопасности.

5) Рекламная деятельность: размещение информации о работе летней площадки на сайте Учреждения, размещение уличных афиш. Распространение рекламы спортивных и досуговых программ с целью привлечения для участия в них большего количества детей. Размещение в доступном месте режима работы и прейскуранта цен на услуги (и на сайте). Оформление информационных стендов. Проведение анкетирования.

6) Основной этап - май-август:

Основные направления реализации проекта:

1. Работа аттракционной площадки;
2. Работа батутов;
3. Работа настольных игр;
4. Игра в настольный теннис (на улице);
5. Просмотр мультфильмов по телевизору в фойе кинотеатра;
6. Прокат детских электромобилей;
7. Организация выставок
8. Проведение игровых программ, спортивных праздников, викторин и эстафет, тематических мероприятий, мастер-классов, конкурсов различных направленностей (конкурс рисунков, конкурс-караоке и др.).
9. Привлечение сторонних организаций при проведении праздников.

Результаты проекта:

- увеличение числа детей, посетивших мероприятия (по сравнению с прошлым годом)

- увеличение прибыли от предоставляемых услуг;

- увеличение количества проведенных мероприятий;

- повышение удовлетворенности детского населения города качественными услугами в сфере отдыха

Данные результаты будут достигнуты за счет расширения и разнообразия предоставляемых услуг и рабочего времени игровой площадки.

Реализация данного проекта позволит организовать стабильную досуговую работу на игровой площадке города, увеличить долю детей охваченных организованным досугом.